中国四川省雅安市地震灾后生态恢复及雅安国家公园与

水资源管理框架能力建设项目

中挪雅安项目实施监督/评估分包任务书

项目名称：中国四川省雅安市地震灾后生态恢复及雅安国家公园与水资源管理框架能力建设项目

项目编号：NOR/15/301

任务时间：9个月

预计开始时间：2018年3月-2018年12月

预算：600,000 元

# 项目介绍

2013年4月20日在四川省雅安市发生的7.0级强烈地震对区域生态环境造成巨大破坏。该地震灾区是长江上游的重要水源涵养地和长江上游生态屏障建设的重点区域，是我国川滇森林和生物多样性生态功能区的重要组成部分。地震不仅导致了该地区自然地貌、植被和生境的破坏，而且也使当地群众生产、生活受到较大的影响。

针对上述问题，由挪威政府援助的“中国四川省雅安市地震灾后生态恢复及雅安国家公园与水资源管理框架能力建设项目”从管理机制发展和能力建设两方面入手，选取具有较强代表性的核心生物多样性保护区域和人类活动相对较多的次核心流域生态保护区域（基本能够涵盖雅安地震灾区的重要生态环境保护地类型，因而具有较强的示范性），引入国家公园的统一形式，并在这个框架下协同开展雅安大熊猫国家公园管理框架设计与能力建设及公园区宝兴河流域整体管理框架设计和能力建设两方面工作。

根据中挪双方相关政府部门已经签署的“中挪发展合作项目雅安地震灾后生态恢复与生物多样性保护示范项目”的合作文本（以下简称项目文本），该项目分为两个子项目，分别为：“雅安大熊猫国家公园管理框架设计与能力建设子项目”（以下简称“林业子项目”）重点关注大熊猫栖息地恢复与建设，以及国家公园的管理机制构建；“宝兴河流域管理子项目”的关注重点则是在通过构建具有四川省甚至全国示范性的流域生态环境管理体系，促进流域生态环境管理，实现该流域灾后生态恢复和生物多样性保护，并为中国的小流域管理体系的构建提供借鉴与支持。经地方政府及地方项目办推荐，中国科学院成都生物研究所作为林业子项目实施的技术支持单位，四川省环境保护科学研究院作为环保子项目实施的技术支持单位。

# 分包目标

为保障项目有序、顺利实施，商务部国际司、项目执行机构及国家项目办公室引入第三方机构提供技术支持，由其组建专家团队，检查、监督、评估项目各项计划的执行，确保项目高效执行与实施。

# 主要任务

（1）组建项目实施监督评估专家团队，为任务主持单位开展相关活动提供技术支持。专家成员尽可能广泛，包含来自水利、环保、林业、科技等行业/领域的专家，特别需要包含一定数量从事国家公园体制改革、自然保护区方面研究的专家；

（2）协助交流中心与国家项目办，汇编项目年度工作计划，检查、监督、评估项目各项计划的执行情况；

（3）审查子项目承担单位的技术报告，提供改进、完善的意见和建议；协助国家项目办，完成项目成果的汇编；

（4）协助国家项目办组织项目评审会议、参与项目宣传片的制作和成果宣传活动，参加项目组织的培训、研讨会、和项目例行会议等活动；

（5）协助国家/地方项目办与各方专家，包括与NEA的沟通与协调，配合开展咨询、研究工作。

（6）协助国家项目办汇总项目季度、年度工作报告、终期报告。

# 项目预期产出

（1）协助国家和地方项目办编制、汇总项目季度报告、年度工作（AWP）、年度总结报告(APR)等相关文件；

（2）项目技术报告评审意见；

（3）项目宣传材料，项目成果汇编文件等。

# 项目执行计划

本次合同期为9个月。

（1）2018.03：组建项目实施监督评估专家团队，对整个项目实施、产出给予技术指导。

（2）2018.03-2018.04协助国家项目办编写2017年度项目工作报告。

（3）2018.03-2018.04：协助国家项目办编制2018年项目年度工作计划。

（4）2018.03-2018.04：协助国家项目办联络并参与和国家林业局调查规划设计院的讨论，完善林规院2018年合作项目内容。

（5）2018.03-2018.11：邀请相关专家对中科院成都生物所和四川环科院所提交的技术报告和工作报告进行评审，提出修改意见和建议。

（6）2018.04-2018.06：参与民生项目论证、参与相关考察、交流。

（7）2018.04-2018.12：跟踪评估项目各项任务执行；配合开展项目考察、培训、研讨等活动。

（8）2018.04-2018.09：配合国家项目办和地方项目办，对新立项研究项目进行方案论证、咨询。

（9）2018.04-2018.10：配合项目办拍摄项目宣传片。

（10）2018.05-2018.06：协助国家项目办，开展由商务部、挪威大使馆就项目进展、项目重要事项召开的年度磋商会。

（11）2018.07-2018.10：在国家项目办、地方项目办和各实施机构的配合下，完成项目资料收集整理，编撰项目成果汇编。

（12）2018.10-2018.11：为项目将开展的国家公园、流域管理相关知识、专业技能、以及环保、生物多样性保护等方面的学术研讨会提供技术支持。

（13）2018.10-2018.12：配合项目办开展项目成果研讨等活动。

（14）2018.10-2018.12：配合项目办开展财务审计等活动。

（15）2018.11-2018.12：配合项目办开展项目的结题等活动。

# 对承担机构和参与人员的资格要求

承担机构应为具有独立法人资格的公益性科学研究事业机构，要求： （1）应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，拥有完善、严格和规范化的财务以及人事管理制度；（2）在自然资源管理、环境科学研究、生物多样性保护等方面有深厚的研究基础和知识积累；（3）应具有丰富的国际合作经验，承担过类似的国际合作项目，与主要项目伙伴有良好的工作关系；（4）课题组负责人需具有高级职称，并具有承担类似国际项目的经验，对国际合作项目的操作流程、相关政策较为熟悉，并实质参与项目工作。（5）具有ISO9001质量管理体系认定证书。

# 经费预算

本次研究经费预算为600,000元人民币，经费来自“中国四川省雅安市地震灾后生态恢复及雅安国家公园与水资源管理框架能力建设项目”项目。在签订研究合同后，按照合同付款条款支付。承担单位或个人有义务按照国家有关联合国项目管理规定和国家财税法律法规提供正规票据并依法纳税。