关于中国四川省雅安市地震灾后生态恢复及雅安国家公园与水资源管理框架能力建设项目

总结回顾片制作分包任务书

项目名称：大熊猫国家公园（雅安片区）总结回顾片

任务时间：2个月，于2018年6月开始

# 项目介绍

2013年4月20日在四川省雅安市发生的7.0级强烈地震对区域生态环境造成巨大破坏。该地震灾区是长江上游的重要水源涵养地和长江上游生态屏障建设的重点区域，是我国川滇森林和生物多样性生态功能区的重要组成部分。地震不仅导致了该地区自然地貌、植被和生境的破坏，而且也使当地群众生产、生活受到较大的影响。

针对上述问题，由挪威政府援助的“中国四川省雅安市地震灾后生态恢复及雅安国家公园与水资源管理框架能力建设项目”从管理机制发展和能力建设两方面入手，选取具有较强代表性的核心生物多样性保护区域和人类活动相对较多的次核心流域生态保护区域（基本能够涵盖雅安地震灾区的重要生态环境保护地类型，因而具有较强的示范性），引入国家公园的统一形式，并在这个框架下协同开展雅安大熊猫国家公园管理框架设计与能力建设及公园区宝兴河流域整体管理框架设计和能力建设两方面工作。

2018年是本期项目的最后一年,按照今年的工作计划,将拍摄项目总结回顾片。

# 主要任务

阐述项目产生的背景，通过项目参与单位及关键人物的访谈自述展示项目开展以来取得的成果，总结项目产出及社会意义，选取合适题材进行构思、拍摄。

项目预期产出

（1）高清1080P宣传片一部；

（2）本片以电子格式MP4/MPEG等格式提交，可在优酷等全媒体平台发布。

# 项目执行计划

本次合同期为2个月。

（1）2018.06.10-2018.06.11：确认宣传片创意方案与分镜脚本；

（2）2018.06.12-2018.06.20：会议画面拍摄，选取搭建访谈拍摄场地，完成访谈拍摄；雅安实地考察堪景，确认拍摄地点，选择拍摄人物，制定拍摄规划，并完成拍摄；

（3）2018.06.21-2018.07.05：进行后期制作，依次完成粗剪、精剪、配音、包装合成等工作，并提交样片；

（4）2018.07.05-2018.07.20：根据专家团队以及相关负责人的修改进行修改，直至输出成片，至此本合同内容履行完毕。

# 对承担机构和参与人员的资格要求

承担单位应为具有独立法人资格，要求：

（1）应在中华人民共和国境内注册，注册资本不低于100万元人民币，具有独立法人资格，拥有完善、严格和规范化的财务以及人事管理制度；

（2）需深入调研雅安项目，并提交宣传片摄制方案；

（3）摄制组人员应有资深的制片经验，其中导演有同类作品制作经验，摄影师具备国家认可的高级摄影师资格证；

（4）摄影器材应使用4K级别专业摄影器材，并配备相关影视辅助器材，确保宣传片品质；

（5）本片配音应为国家级配音员，确保配音水平达到国内一流水准；

（6）本片字幕应为中英双语。

# 经费预算

本次研究经费控制在15万元以内，经费来自“中国四川省雅安市地震灾后生态恢复及雅安国家公园与水资源管理框架能力建设项目”项目。在签订项目总结回顾片制作合同后，按照合同付款条款支付。

摄制单位有义务按照国家有关项目管理规定和国家财税法律法规提供正规票据并依法纳税。